## Gantt
Diagramme de Gantt du projet — Stage du 6 mars au 6 juin 2026
Mars | Mars | Mars | Mars | Avril | Avril | Avril | Avril | Mai | Mai | Mai | Mai | Mai | Juin
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14
Cahier des charges (2 sem.) |  | Conception UML (1 mois) |  |  |  | Réalisation (5 sem.) |  |  |  |  | Tests (2 sem.)
Phase | Début | Fin | Durée
Cahier des charges | 06/03/2026 | 19/03/2026 | 2 sem.
Conception UML | 20/03/2026 | 19/04/2026 | 1 mois
Réalisation | 20/04/2026 | 24/05/2026 | 5 sem.
Tests | 25/05/2026 | 06/06/2026 | 2 sem.